Отчет  о реализации  и оценке эффективности муниципальной программы                                                                  «Социально-экономическое развитие   сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы»                                                                                                                  за 2023 год.   

       Основной целью программы являются:                                                                                                                                                               1.  Обеспечение бесперебойного функционирования Администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;                                                                                                                                                                                                     2.  Повышение качества оказания муниципальных услуг;                                                                                                                                                                                   3.  Повышение эффективности деятельности   Администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский  Самарской области по выполнению муниципальных функций, обеспечению потребностей сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский  Самарской области, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский  Самарской области.                                                                                                                                         Ставились следующие задачи:                                                                                                                                                                      1) комплексное развитие системы  коммунальной инфраструктуры  на территории   сельского поселения Большая Рязань;                                                                                                                                                                                                                         2)  развитие социальной политики  сельского поселения, доступная среда для инвалидов  и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан;                                                                                                                                                                                                                      3)    владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;                                                                                                                                                                                               4)   организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;                                                                                                                                                                                             5)   дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них;                                                                                                       6)   обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;                                       7)  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;                                 8)  создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;                                                                                                                                                                                            9)  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;                                                                                                            10)  содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;                                                                                                                                                                                          11)  организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Оценка достигнутых количественных показателей и эффективности исполнения муниципальной программы сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский  Самарской области «Социально-экономическое развитие   сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Источник   финансировая
	Ед.

измерения
	Значения целевых индикаторов
	Уровень достижения целевых индикаторов,

%

	
	
	
	
	Плановые значения по Программе
	Фактически достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Обеспечение деятельности Администрации  сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2023-2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	3 295 237,02

	3 247 489,04
	98,6% Достижение мероприятий направлены на повышение качества работы Администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области путем:

- организации содержания и сохранности муниципального имущества Администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;

- организации автотранспортных перевозок должностных лиц Администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области и сопутствующих им работ;

- организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности Администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;

- сохранения и развития кадрового потенциала;

- улучшения материально-технической базы;

- обеспечения органов местного самоуправления поселения коммунальными, транспортными услугами, услугами по содержанию имущества, прочими услугами.

- осуществления первичного  воинского учета  на  территориях, где  отсутствуют  военные комиссариаты.

	
	
	Федеральный бюджет


	Руб.
	 115 070,00
	115 070,00
	

	2
	Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2023-2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	1 085 700,25
	1 081 129,65
	99,6% Достижение совершенствования мероприятий по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области

	4


	Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	1 986 046,72
	1 589 751,39
	80,1% Достижение  совершенствования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальный ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области (Неиспользованные средства, поступившие от уплаты акцизов в сумме  396 295,33 будут перераспределены  на эти же цели  и мероприятия в 2024 году)

	6
	Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 - 2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	5 340 703,00
	5 340 703,00
	100 % Достижение совершенствования мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области путем:

- инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры;
-повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечения более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

-снижения потерь при поставке ресурсов потребителям.

	7
	Благоустройство территории сельского поселения сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2023-2025
	Местный бюджет
	Руб.
	2 447 573,98
	2 373 991,15
	97% Достижение  совершенствования мероприятий по комплексному благоустройству сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области путем:

- организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения.

- приведения в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения.

- привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

- улучшения архитектурного облика сельского поселения.
- создания комфортных условий проживания граждан.


	8
	Развитие социальной политики, доступная среда для инвалидов и  других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, поддержка отрасли культуры, осуществление капитального текущего ремонта учреждений, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	1 440 073,55
	1 440 073,55
	100% Достижение  совершенствования мероприятий по улучшению качества жизни граждан работающих на территории поселения, посредством: 
- формирования празднично-досуговой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов;

- обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в сельском поселении Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;

- организации общественных работ для безработных граждан с целью оказания им социальной поддержки, носящих временный и сезонный характер. 


	9
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2023-2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	343 471,28
	      332 919,68
	96,9 %  Достижение  совершенствования мероприятий по:                                                        - укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики.                                                 - увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.                                         -  увеличению количества детей и молодежи – воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.                                                     - развитию сети молодежных центров, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга.

	10
	Информационное обеспечение администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области и освещение деятельности сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области в средствах массовой информации  на 2023 - 2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	150 395,50
	      145 395,50
	96,7 %  Достижение  мероприятий по:     

- повышению результативности информационной деятельности Администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;

- обеспечению информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;                                                             - противодействию коррупции;          - созданию качественной и постоянной связи между жителями сельского поселения Большая Рязань и органами власти.  

	11
	Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2023-2025 годы
	Местный бюджет
	Руб.
	748 990,39
	      746 450,07
	99,7 %  Достижение  мероприятий направленных на: 

 - обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;

- ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета  

- увеличение доли электронного документооборота администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области в общем объеме документооборота.



	Кф
	Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы
	
	
	16 953 261,69
	16 412 973,03
	96,8

	Км
	Уровень исполнения плана  реализации мероприятий муниципальной программы
	
	
	9
	9
	100

	Ки
	Уровень достижения  показателей (индикаторов) муниципальной программы
	
	
	900
	868,6
	96,5


    Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы за 2023 год             Кф  составило 96,8 % (Кф (факт) 16 412 973,03 руб./ Кф (план) 16 953 261,69 руб. * 100) в том числе:                                                                                                                                                                                                            - за счет средств федерального бюджета -  100% (план 115 070,00 руб., факт 115 070,00 руб.)                                                                                                              - за счет средств местного бюджета  - 96,8% (план 16 838 191,69 руб., факт 16  297 903,03 руб.)                                                                                                                                    Уровень исполнения плана  реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год Км  составило 100% (Км (факт) 9/ Км (план) 9 * 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                            Уровень достижения  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год  Ки составила 96,5%                    (Ки (факт) 868,6/ Ки (план) 900 * 100).                                                                                                                                                                                                                      В течение 2023 года для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы были решены следующие задачи:                                                                                                                                                                                       - обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - обеспечено условие для реализации  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие   сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы».                                                                                                                Объем  финансовых средств за 2023 год, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области был запланирован в сумме 9 948 478,42 рубля.                                                                                                                                                                                                                              В течение года в ходе внесения изменений в бюджет сельского  поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области были внесены изменения в муниципальную программу  в сторону увеличения  и составили в 2023 году -  16 953 261,69 рублей.                                                                                                                                                                                                По состоянию на 31.12.2023 года исполнено программных мероприятий на сумму 16 412 973,03 рублей.                                                                                           В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального  района Ставропольский Самарской области от  27.04.2022г. №23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области при полученных коэффициентах  результативности Кф- 96,8%; Км-100%; Ки -96,5% программа оценивается как эффективная.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Глава сельского поселения Большая Рязань                                                                                                              Д.А. Фирстов
