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Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области                 2019-2028 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области                     от 15.07.2019 года № 35

1.  Наименование целей и задач муниципальной программы.

Приоритетным направлением данной программы является: 
Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Цель программы: 
   Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой   инфраструктуры и сферы услуг. 
Задачи Программы: 
1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивости социальной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Строительство и ремонт водопровода, благоустройство поселения, ремонт дорог.
4. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения   наркомании и   алкоголизма.
5. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности.
6. Развитие   личных   подсобных   хозяйств.
7. Создание   условий для безопасного проживания населения   на территории поселения.
8. Содействие развитию   малого предпринимательства, организации новых рабочих мест.
9. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).
10. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным   слоям   населения.
11. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно коммунальной сферы, на строительство и ремонт внутри- поселковых дорог, благоустройство поселения, развитие физкультуры и спорта. 
           2. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.
Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан.  По состоянию на 01.01.2024 исполнено 4 программных мероприятия. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.

3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин).
Прогнозом на 2023 год и на период до 2028 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:
-повышение уровня жизни населения сельского, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;
-сохранение культурного наследия.

В 2023 году программные мероприятия не планировались.
За 2023 год были проведены следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование
мероприятий 
	Исполнитель
мероприятий 
	Финансирование тыс. руб.

	
	
	
	

	
	Создание условий для привлечения финансовых ресурсов и инвестиций на территорию сельского  поселения
	Администрация сельского поселения
	0,00

	
	Ремонт и содержание дорог в границах поселения, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии (планировка дорог щебнем)
	Администрация сельского поселения
	530,00

	
	Создание условий для реализации перспективных предпринимательских проектов
	Администрация сельского поселения
	0,00

	
	Поддержание материально-технической базы учреждений находящихся  в  ведении  администрации  сельского  поселения  в надлежащем для использования состоянии
	Администрация сельского поселения
	0,00

	
	Формирование условий для развития  личных подсобных хозяйств (владельцам ЛПХ оказана помощь в оформлении субсидий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза)
	Администрация сельского поселения
	0,00

	
	Обеспечение участия жителей всех населённых пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и городской администрациями (на пришкольном стадионе, проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.)
	Администрация сельского поселения
	не требует финансовых затрат

	
	Благоустройство территории 
	Администрация сельского поселения
	уличное освещение – 1 295, 874
покос травы – 26,249

	
	Освещение  территории  сельского поселения
	Администрация сельского поселения
	493,856

	
	Ремонт  подъездных дорог к пожарным водоемам
	Администрация сельского поселения
	0,00



4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы: «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области 2019-2028 годы»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение показателя
(K(план)), (ед.изм)
	Фактическое значение показателя 
(K(факт)), (ед.изм)
	Уровень достижения индикаторов (K), (%)

	Kи
	Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	100 %

	Kи1
	количество проведённых мероприятий
	0
	0
	0 %

	Kи2
	количество проведённых мероприятий
	0
	1
	100 %

	Kи3
	количество проведённых мероприятий
	0
	0
	0 %

	Kи4
	количество проведённых мероприятий
	0
	0
	0 %

	Kи5
	количество проведённых мероприятий
	0
	0
	0 %

	Kи6
	количество проведённых мероприятий
	0
	1
	100 %

	Kи7
	количество проведённых мероприятий
	0
	1
	100 %

	Kи8
	количество проведённых мероприятий
	0
	1
	100 %

	Kи9
	количество проведённых мероприятий
	0
	0
	0 %

	Kи=400/9=44,44%


	Kф
	уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы

	00,00
	2 345,979
	100 %

	Kм
	уровень исполнения плана мероприятий муниципальной программы
	4
	4
	100,00 %



В 2023 году программные мероприятия не планировались, выполнено 4 мероприятия, что составляет 100,00%.


[bookmark: _GoBack]5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу. 
За период 2023 года внесенных изменений в муниципальную программу нет.
По состоянию на 01.01.2024 исполнено 4 программных мероприятия. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы:
Кэфф=(Ки*Ви)+(Кф*Вф)+(Км*Вм)=44,44* 0,5+100*0,2+100*0,3=72,22 %
При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показатель Кэфф = 72,22 %, из чего следует, что программа оценивается как эффективная.

Глава сельского поселения 
Большая Рязань                                                                                                        Д.А. Фирстов
