Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области                 2019-2028 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области                     от 15.07.2019 года № 35

- Наименование целей и задач муниципальной программы.

Приоритетным направлением данной программы является:

Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Цель программы:

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой   инфраструктуры и сферы услуг.

Задачи Программы:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивости социальной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения.

3. Строительство и ремонт водопровода, благоустройство поселения, ремонт дорог.

4. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения   наркомании и   алкоголизма.

5. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности.

6. Развитие   личных   подсобных   хозяйств.

7. Создание   условий для безопасного проживания населения   на территории поселения.

8. Содействие развитию   малого предпринимательства, организации новых рабочих мест.

9. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).

10. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным   слоям   населения.

11. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно коммунальной сферы, на строительство и ремонт внутри- поселковых дорог, благоустройство поселения, развитие физкультуры и спорта.

2. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан.  По состоянию на 01.01.2024 исполнено 4 программных мероприятия. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.

3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин).

Прогнозом на 2023 год и на период до 2028 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:

-повышение уровня жизни населения сельского, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;

-сохранение культурного наследия.

В 2023 году программные мероприятия не планировались.

За 2023 год были проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание условий для привлечения финансовых ресурсов и инвестиций на территорию сельского поселения | Администрация сельского поселения | 0,00 |
|  | Ремонт и содержание дорог в границах поселения, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии (планировка дорог щебнем) | Администрация сельского поселения | 530,00 |
|  | Создание условий для реализации перспективных предпринимательских проектов | Администрация сельского поселения | 0,00 |
|  | Поддержание материально-технической базы учреждений находящихся в ведении администрации сельского поселения в надлежащем для использования состоянии | Администрация сельского поселения | 0,00 |
|  | Формирование условий для развития личных подсобных хозяйств (владельцам ЛПХ оказана помощь в оформлении субсидий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза) | Администрация сельского поселения | 0,00 |
|  | Обеспечение участия жителей всех населённых пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и городской администрациями (на пришкольном стадионе, проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.) | Администрация сельского поселения | не требует финансовых затрат |
|  | Благоустройство территории | Администрация сельского поселения | уличное освещение – 1 295, 874 покос травы – 26,249 |
|  | Освещение территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 493,856 |
|  | Ремонт подъездных дорог к пожарным водоемам | Администрация сельского поселения | 0,00 |

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы: «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области 2019-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (K(план)), (ед.изм) | Фактическое значение показателя (K(факт)), (ед.изм) |  | Уровень достижения индикаторов (K), (%) |
| Kи | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | 100 % |
| Kи1 | количество проведённых мероприятий | 0 | 0 |  | 0 % |
| Kи2 | количество проведённых мероприятий | 0 | 1 |  | 100 % |
| Kи3 | количество проведённых мероприятий | 0 | 0 |  | 0 % |
| Kи4 | количество проведённых мероприятий | 0 | 0 |  | 0 % |
| Kи5 | количество проведённых мероприятий | 0 | 0 |  | 0 % |
| Kи6 | количество проведённых мероприятий | 0 | 1 |  | 100 % |
| Kи7 | количество проведённых мероприятий | 0 | 1 |  | 100 % |
| Kи8 | количество проведённых мероприятий | 0 | 1 |  | 100 % |
| Kи9 | количество проведённых мероприятий | 0 | 0 |  | 0 % |
| Kи=400/9=44,44% |  |  |  |  |  |
| Kф | уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы | 00,00 |  | 2 345,979 | 100 % |
| Kм | уровень исполнения плана мероприятий муниципальной программы | 4 | 4 |  | 100,00 % |

В 2023 году программные мероприятия не планировались, выполнено 4 мероприятия, что составляет 100,00%.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

За период 2023 года внесенных изменений в муниципальную программу нет.

По состоянию на 01.01.2024 исполнено 4 программных мероприятия. Уровень достижения эффективности исполнения программ составил 100 %.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Кэфф=(Ки*Ви)+(Кф*Вф)+(Км*Вм)=44,44* 0,5+100*0,2+100*0,3=72,22 %

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показатель Кэфф = 72,22 %, из чего следует, что программа оценивается как эффективная.

Глава сельского поселения

Большая Рязань                                                                                                        Д.А. Фирстов